附件2

2015年广东省群众体育工作计划

| 月份 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 开展2015年省级体彩公益金资助建设、维修项目申报工作 | 1-3月 |
|  | 开展2015年乡镇农民体育健身工程项目申报工作 | 1-3月 |
|  | 开展国家抽样地市全民健身活动现状调查 | 1-4月 |
|  | 完成2014年广东省国民体质监测数据汇总、验收及录入工作 |  |
| 2月 | 开展全省健身气功站点年审工作 | 2-8月 |
|  | 启动《广东省全民健身器材管理办法》研制工作 |  |
| 3月 | 召开全省群众体育工作座谈会 |  |
|  | 开展各级社会体育指导员培训工作 | 3-11月 |
|  | 开展社会体育指导员服务站及上岗服务点建设调研工作 | 3-4月 |
|  | 审定2015年省级体彩公益金资助公共体育场馆建设和维修计划 |  |
|  | 审定2015年广东省乡镇农民体育健身工程资助计划 |  |
|  | 开展2015年广东省国民体质监测工作 | 3-11月 |
|  | 举办2015年广东省国民体质监测工作培训班 |  |
|  | 印发《广东省体质测定与运动健身指导站评估资助办法》 |  |
|  | 开展第一批社会体育指导员服务站评估资助检查工作 |  |
|  | 开展国家抽样地市6-69岁城乡居民体育健身活动状况和体质状况抽测工作 | 3-10月 |
| 4月 | 启动广东省群众体育基础数据库筹建工作 | 4-9月 |
|  | 印发《广东省省级体育彩票公益金资助省级体育社团开展全民健身公共服务暂行办法》 |  |
|  | 召开广东省行业体协工作座谈会 |  |
|  | 召开社会体育指导员服务工作研讨会 |  |
| 4月 | 举办全国百城千村健身气功交流展示活动 | 5－10 |
|  | 举办2015年广东省万村（居）篮球赛 | 4-12月 |
|  | 举办市、县级体质测定与运动健身指导站技术人员培训班 |  |
|  | 修订及印发《广东省本级体育彩票公益金资助公共体育场馆设施建设办法（2016-2020年）》和《广东省本级体育彩票公益金资助公共体育场馆设施维修办法（2016-2020年）》 | 3-6月 |
|  | 完成《广东省全民健身实施计划2011—2015年》评估报告 |  |
|  | 开展广东省公共（学校）体育场馆向社会开放调研工作 |  |
|  | 举办第二批社会体育指导员服务站工作人员、网络操作员培训班 |  |
|  | 开展公共体育场地设施检查工作 | 4-10月 |
| 5月 | 启动《广东省全民健身实施计划2016—2020年》研制工作 |  |
|  | 开展社会体育指导员服务点建设工作 |  |
|  | 开展省体质测定与运动健身指导站评估资助申报工作 |  |
|  | 召开省健身气功工作座谈会 |  |
|  | 举办健身气功高校培训班暨专家评审会 |  |
|  | 召开社会体育组织工作座谈会 |  |
|  | 开展广东省第十六届“体育节”活动 | 5-11月 |
|  | 开展广东省社区体育公园规划建设调研工作 |  |
|  | 启动《广东省公共体育场地设施“十三五”规划》研制工作 |  |
|  | 印发《关于发挥体育社会组织在全民健身工作中的作用的指导意见》 |  |
| 6月 | 开展健身气功巡回教学培训班（分片） |  |
|  | 开展第二批社会体育指导员服务站评估资助申报工作 |  |
|  | 开展2014年全民健身器材配建工作 | 6-11月 |
|  | 举办广东省基层体育管理干部培训班（分片） |  |
|  | 开展广东省国民体质监测万里行暨全民健身志愿服务活动 | 6-12月 |
| 6月 | 开展社会体育组织评估检查工作 | 6-10月 |
|  | 开展体质测定与运动健身指导站评估检查工作 | 6-10月 |
|  | 印发《广东省省级体育社会组织评估办法》 |  |
| 7月 | 召开广东省学校体育场馆向社会开放工作现场会 |  |
|  | 举办全省健身气功站点联赛 |  |
|  | 召开体质测定与运动健身指导站国家级试点工作总结会议 |  |
| 8月 | 举办2015年全民健身日系列活动 |  |
|  | 参加全国第十届少数民族传统体育运动会 |  |
| 9月 | 开展第二批社会体育指导员服务站评估资助检查工作 | 9-10月 |
|  | 举办广东省健身气功社会体育指导员和教练员培训班 |  |
|  | 召开广东省社区体育公园规划建设现场会 |  |
|  | 参加全国第九届残疾人运动会 |  |
|  | 举办第二届广东省体育行业职业技能大赛 |  |
|  | 向社会公布《2014年广东省国民体质监测公报》 |  |
| 10月 | 启动《广东省公共体育场馆管理和维护工作指导意见》研制工作 |  |
|  | 举办2014年“南粤幸福活动周”全民健身系列活动 |  |
|  | 开展省体质测定与运动健身指导站评估资助评审工作 |  |
| 11月 | 举办广东省群众体育基础数据统计人员培训班 |  |
|  | 开展广东省第十六届“体育节”活动先进评选工作 |  |
| 12月 | 召开一级社会体育指导员评审会 |  |
|  | 召开2015年广东省群众体育工作总结会 |  |