附件5

项目绩效自评报告

资金名称：备战重大赛事经费

预算单位：（公章）广东海上项目训练中心

填报人姓名：吴锡毫

联系电话：0660-3451705

填报日期：2022-06-09

一、基本情况

海上中心2021阶段目标：积极参加国内外比赛，通过比赛检验训练效果，提高竞技水平。统筹谋划陕西全运会备战工作，确保我省重点队员参加重要赛事并取得优异成绩。深入研究各项目的赛程赛制，加强对目前多样化赛事的研究，摸索建立不同类别、不同项目的科学练赛模式，为完成2021年全运会运会1-2枚金牌，全方位做好备战保证保障工作。

2021年海训中心全年总收入4278.81万元，其中专项资金收入1590万元，主要是备战重大赛事经费1540万元，运动队保障50万元。

资金的用途主要为承担汕尾市遮浪海上运动场和潮阳海门帆板基地的日常管理与运作；承担帆板、帆船项目的布局、选材、训练和竞赛工作，积极参加国内外比赛，通过比赛检验训练效果，提高竞技水平，推广帆船帆板运动，为我省的体育事业做出贡献。

二、自评情况

（一）自评分数

2021年是全运年，海上中心在2021年备战重大体育赛事项目中，在省体育局的指导下，中心领导的带领下，全体工作人员的共同努力下，在第十四届全国运动会比赛中斩获2金、1银、1铜，共4枚奖牌的优异成绩，圆满完成目标任务，自评分数93.5分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

2021年备战重大体育赛事经费合计支出1348.45万元，主要支出项目如下：

| 名称 | 下达金额 | 支出金额 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、参加国内外比赛经费 | 165.8 | 138.6 | 27.2 |
| 2、购置训练比赛服装器材经费 | 330 | 329.11 | 0.89 |
| 3、竞技体育人才引进费 | 291.6 | 159.44 | 132.16 |
| 4、科研运作经费 | 107.2 | 106.29 | 0.91 |
| 5、保证保障工作经费 | 645.4 | 615.01 | 30.4 |
| 6、运动队保障 | 50 | 11.48 | 38.52 |
|  | 1590 | 1359.93 | 230.07 |

- 参加国内外比赛未支出27.2万元及保证保障工作经费未支出30.4万元，主要是参加比赛及训练的运输费未支付，准备等结转回来后再行支付。因在2021年底是参加国内外比赛经费27.2万元被收回统筹，导致中心资金出现缺口。

- 竞技体育人才引进费节省132.16万元，主要是受疫情影响，年度计划聘请的外教，无法到达国内，导致人才引进资金无法开支，结转132.16万元。

2.专项资金完成绩效目标情况。

本年度我中心帆船帆板队及冲浪队参加了第十四届全国运动会比赛，斩获2金、1银、1铜，共4枚奖牌的优异成绩，圆满完成目标任务，其中郑曼佳荣获女子水翼帆板级金牌，王洋荣获男子470级金牌，麦汇聪、陈琳琳荣获混合诺卡拉17级银牌，伍彦颖荣获男子水翼风筝板场地赛铜牌。本届全运会我中心共有二十人进入前八名,获得第四名共6人次，第五名共2人次，第六名共3人次，第七名共3人次，第八名共3人次。与上届全运会相比，金牌、奖牌数、前列名次人数均有提升，综合实力和核心竞争力较上届全运会进步明显。

3.专项资金分用途使用绩效。

（1）备战重大体育赛事经费使用绩效：	积极参加国内外比赛，通过比赛检验训练效果，提高竞技水平。统筹谋划陕西全运会备战工作，确保我省重点队员参加重要赛事并取得优异成绩。深入研究各项目的赛程赛制，加强对目前多样化赛事的研究，摸索建立不同类别、不同项目的科学练赛模式，为完成2021年全运会运会1-2枚金牌，全方位做好备战保证保障工作。

完成情况：本年度我中心帆船帆板队及冲浪队参加了第十四届全国运动会比赛，斩获2金、1银、1铜，共4枚奖牌的优异成绩，圆满完成目标任务，其中郑曼佳荣获女子水翼帆板级金牌，王洋荣获男子470级金牌，麦汇聪、陈琳琳荣获混合诺卡拉17级银牌，伍彦颖荣获男子水翼风筝板场地赛铜牌。本届全运会我中心共有二十人进入前八名,获得第四名共6人次，第五名共2人次，第六名共3人次，第七名共3人次，第八名共3人次。

（2）购运动队保障经费使用绩效：改善帆船帆板运动队队员及教练100人训练比赛的下海环境，保障队伍上下水训练安全，并确保训练时长及训练效果。

完成情况：提供改善了帆船帆板运动队队员及教练120人训练比赛的下海环境，保障队伍上下水训练安全，并确保训练时长及训练效果。

- 专项资金使用绩效存在的问题

1.主要是受疫情影响，无法按计划聘请外教，劳务费结转。

2.目前中心运动员编制严重不足，有运动员取得了全运会铜牌的成绩，但限于编制数量不足，至今还是集训人员。

三、改进意见

1.严抓狠练冲刺全运。定下目标，抓住痛点和难点进行训练，完善“一人一组”的个体化训练方案，强化训练手段。

2.科技助力训练。推进以科技助力训练，倡导科技方法手段深度介入训练过程。通过摄像、数据系统、理论分析、实时操作同步进行的方式，分析队员的训练行为，深入推进精细化训练。

3.年初备战期间，我中心各训练组别都配备了后勤保障组，跟进食宿、训练等后勤保障，不断完善队伍备战硬软件设施；做好赛前赛中训练阶段后勤保障