## 1-封面
附件2-1
省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）
项目名称：广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目
批复立项时间：2019年1月9日
资金主管部门：广东省体育局

## 2-公开目录
附件2-2
省级财政投资基本建设项目公开目录
1.项目基本情况表
2.项目预算执行情况表（2022年）
3.项目招投标实施情况公开表
4.项目建议书(或可行性研究报告、初步设计概算）
5.项目绩效评价信息（或审计信息）
注：部门可根据实际情况增加公开内容。

## 3-基本情况表
附件2-3
省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 平方米
项目名称 | 广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目 | 主管部门 | 广东省体育局
项目建设（使用）单位 | 广东省船艇训练中心 | 项目总投资金额 | 1070.27
立项文号 | 粤发改社会函[2019]118号 | 项目建设进展情况 | 已完工
项目建筑面积 | 3205平方米
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金
| 1070.27 | 0 | 0
资金到位情况 | 资金当年到位情况：省级财政资金241 资金累计到位情况：省级财政资金989.25
绩效目标 | 完成黄塘激流训练基地陆上场馆的改扩建工程，保障激流比赛训练的顺利进行。
资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

## 4-执行情况表
附件2-4
广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目预算执行情况表（2022年）
单位：万元
序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 当年支付合同金额 |  | 累计支付合同金额
[5 empty] | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额
小计 | 490
1 |  | 建筑安装费 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 865.88 | 473.84 |  | 705.54
2 |  | 监理费 | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | 23.45 | 5.86 |  | 9.38
3 |  | 设计费 | 广东建筑艺术设计院有限公司 | 29.91 | 0 |  | 26.919
4 |  | 全过程造价咨询 | 广东至衡工程管理有限公司 | 6.9 | 0 |  | 3.45
5 |  | 材料检测费 | 河源市国建建筑工程质量检测有限公司 | 3.693 | 1.983 |  | 1.983
6 |  | 工程指挥部租金 | 河源市江东新区文秀公寓 | 6.6 | 6.6 |  | 6.6
| 合计 |  |  |  | 488.283 |  | 753.87
备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

## 5-招投标情况表
附件2-5
广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目招投标实施情况公开表
类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 中标单位
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘察
设计
建筑工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东世纪达建设集团有限公司
安装工程 | √ |  |  | √ | √ |  | 广东世纪达建设集团有限公司
监理
设备
重要材料
其他