附件5

项目绩效自评报告

资金名称：竞技体育（对应“政策任务”数量2个）

预算单位：（公章）广东省船艇训练中心

填报人姓名：钱晓赟

联系电话：020-37418023

填报日期：2023年6月10日

一、基本情况

2022年度下达的“竞技体育专项资金”总额为4225.00万元，资金分配方式为项目制，其中“备战重大体育赛事项目”安排额度为2700.00万元，“运动队保障项目”安排额度为1525.00万元。

“备战重大体育赛事项目”资金主要用于支持2022年度船艇中心各运动队外训外赛、购置训练比赛服装器材、引进人才、备战保障工作和备战科研运作等方面；“运动队保障项目”资金主要用于改善运动员住宿楼等生活设施条件、训练场地改建及配套支出、新公寓楼后期补充支出、船艇中心土地租赁支出、设施零星维修支出。致力改善训练、竞赛、科研等基础设施和人才条件，满足各项目训练、科研、器材、聘用团队和训练场地建设经费的需求，充分利用竞技体育的有形和无形资产，多渠道、多形式调动社会各方面力量共同参与发展竞技体育事业。

专项资金绩效目标为：

备战重大体育赛事项目的绩效目标：（1）通过参加2022年度全国锦标赛、青年赛等国内外赛事，组织赛艇、皮划艇、激流回旋项目的外训，提高训练水平，检验训练效果，完成年度重要一次比赛不少于11块奖牌数（含金牌）的参赛任务；（2）引进赛艇、皮划艇、激流回旋项目的高水平运动员、教练员以及训科医复合团队、专家，完善备战工作构架，增强备战阵容实力。（3）向国家队输送运动员人数不少于50人次；（4）确保全年不出一例兴奋剂事故。

运动队保障项目的绩效目标：运动队保障项目对划船中心、训练设施及安全设施进行维修升级改造，预计工程进度达标率达到95%，支付率达到95%，安全生产检查合格率达到100%；广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目工程进度达标率98%，支付率95%，建设项目验收合格率达到98%；运动员宿舍综合楼项目2022年完成结算交付使用，预计工程进度达到100%，受益人群满意度达到100%。

二、自评情况

（一）自评分数

1、2022年度“备战重大体育赛事项目”专项自评得分为97.05分。主要扣分项目包括：

其中，“资金管理”下的“资金支出率”指标满分12分，扣分原因为资金支出率为87.91%，实际得分根据指标计算的计算公式计算得分为10.55分。

其中，“数量指标”下的“引进高水平运动员人数”指标满分3分，扣分原因为预期目标引进高水平运动员人数4人，实际完成引进高水平运动员人数2人，自评得分为1.5分。

2、2022年度“运动队保障项目”专项自评得分为96.37分。主要扣分项目包括：

该项目扣分项为“资金管理”下的“资金支出率”指标满分12分，扣分原因为资金支出率为69.77%，实际得分根据指标计算公式计算得分为8.37分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

|  |  |  |  | （单位：万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算收入 | 调减金额 | 决算收入 | 支出金额 | 预算执行率 |
| 备战重大体育赛事项目 | 2,700.00 | -0.98 | 2,699.02 | 2,372.78 | 87.91% |
| 运动员宿舍综合楼项目经费 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 148.64 | 24.77% |
| 广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 451.73 | 98.20% |
| 船艇中心零星维修项目 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 199.92 | 99.96% |
| 新建公寓楼后期补充项目 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 189.00 | 99.48% |
| 船艇中心租地 | 75.00 | -0.98 | 74.02 | 74.02 | 100.00% |
| 合计 | 4,225.00 | -1.96 | 4,223.04 | 3,436.10 | 81.37% |

截止2022年12月31日，“竞技体育项目”实际支出金额为3,436.10万元，专项资金支出率为81.37%。其中：“备战重大体育赛事项目”预算收入为2,698.83万元，预算执行率为87.91%； “运动队保障项目”预算收入为1,524.02万元，预算执行率为69.77%。

船艇中心严格按照《广东省省级财政专项资金管理试行办法》及专项资金管理制度执行，预算执行和会计核实较为规范，资金管理、费用标准、支付符合规定，不存在超范围、超标准支出，以及虚列支出，截留、挤占、挪用等情况。

2.专项资金完成绩效目标情况。

“竞技体育专项资金”已完成绩效目标。船艇中心以具有较强竞争力的阵容出征了2022年全国锦标赛，完成了预定的比赛任务。

船艇中心保证了中心运动员参加2022年全国锦标赛的训练比赛器材、外训外赛、科研调控及营养供给等；划船中心、米岗、黄塘基地生活设施、训练设施及安全设施进行维修升级改造，工程进度达标率98%。2022年运动员宿舍综合楼项目及后期补充项目工程进度达到100%，已完成竣工验收并交付使用；船艇中心在场地、人员、设施方面为广东省第十六届运动会赛艇、皮划艇、激流回旋三个项目赛事提供了有力保障，齐聚广东10多个地市的800 多名青少年运动员参与角逐80 个小项的金牌。三项比赛实现“零投诉”、“零差错”、“零事故”，业界评价高且社会口碑良好。

3.专项资金分用途使用绩效。

船艇中心新建综合楼及餐厅分别于2022年5月和9月投入使用，目前已能完全满足各类使用需求；河源黄塘激流赛场配套建设项目安全有序开展；与十五运办赛场地相关的维改、扩建项目，现已完成多项前期文书编制、审批工作；广东激流回旋赛场征地项目的其余征地工作也在积极推进、有序进行中。船艇中心全体员工全方位的配合运动队做好后勤保障工作,解决运动员后顾之忧, 最终确保大多数锦标赛主力队员达标；齐心协力克服困难、迎接挑战，完成各项外训外赛任务。2022年，船艇中心在赛艇、皮划艇、激流回旋三个水上项目的全国锦标赛中，共获得15金16银14铜（45 枚奖牌）的优异成绩，其中获得奥运全运项目小项6 金5 银3 铜（14 块奖牌）。。

在人才建设方面，引进专业运动领域复合团队3个，引进了赛艇、皮划艇、激流回旋项目9名高水平教练员及运动员。

在筹办赛事方面，船艇中心圆满地完成了2022年举办了广东省第十六届运动会赛艇、皮划艇、激流回旋水上项目赛事的筹办与组织工作。通过组织办赛，检验船艇中心工作团队的协作能力，同时也提升了工作团队的运作能力，得到广泛肯定和高度认可。

在外赛和外训保障工作方面，船艇中心周到细致的完成了2022年各个队伍外训外赛的后勤服务保障工作。后勤部门不断地创新，优化了物资、器材、膳食、生活设施等基础性保障工作，严格做好各训练场地的疫情防控安保工作，组织各类安全巡查排除安全隐患，重点做好防洪排洪工作，保障了全体人员的生命健康和身体安全。

在基础设施建设方面，船艇中心逐步完善各项功能设施的建设。划船中心运动员宿舍综合楼项目完成验收并交付使用。河源黄塘激流赛场配套建设项目安全有序开展。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

截止2022年12月31日，“竞技体育项目”实际支出金额为3,436.10万元，支出率为81.37%。支付率未达到100%的主要情况是：

1、2022年度备战重大体育赛事项目经费预算额度 2699.02万元，实际支付2,372.78万元，预算执行率为87.91%。支付率未能达到100%的原因如下：

一是竞技体育人才引进方面，预算经费500.00万元，实际支出332.95万元，支付率为66.59%；绩效目标引进高水平运动员人数4人次，由于疫情、项目调整等原因，实际引进2名运动员，没有完成绩效目标。

二是外训外赛经费方面，预算经费599.30万元，实际支出541.08万元，支付率为90.28%；主要原因是受疫情影响，造成外赛外训费用减少。

2、2022年度运动员宿舍综合楼项目预算额度600.00万元，实际支付148.64万元，预算执行率为24.77%。支付率低的主要原因是：运动员宿舍综合楼项目为省代建局代建项目，项目于2021年12月完成竣工验收，结算工作具体由代建局统筹安排，船艇中心按照省代建局的安排，一般在次年安排项目结算款。但由于结算工作较为复杂，涉及单位多，施工单位未能及时提交结算资料等原因，2022年上半年结算审核工作未能达到预想进度，下半年因为疫情封控等原因，由省代建局委托代建单位组织的第三方造价咨询机构初审审核工作推进缓慢。第三方造价咨询机构审核完成并各方达成一致后，初审资料于2022年12月报省体育局审核，省体育局收到后已委托第三方造价咨询公司加紧终审审核。因此，该项目剩余资金结转下一年度继续使用。

3、广东黄塘激流回旋训练场改建及配套项目由于接近完工尾声，按照工程项目完工进度支出导致比预算少。该项目预算额度 460.00万元，实际支付451.73万元，预算执行率为98.20%。

三、改进意见

1、船艇中心将充分发挥资金的使用效益，积极盘活存量资金。

2、船艇中心计划在下个年度加快备战重大体育赛事项目和运动员宿舍综合楼项目的进度，加强各部门沟通，按时完工结算。