附件5

项目绩效自评报告

资金名称：青少年体育-体育后备人才培养项目

预算单位：（公章）广东省船艇训练中心

填报人姓名：钱晓赟

联系电话：020-37418023

填报日期：2023年6月10日

一、基本情况

2022年度下达的“体育后备人才培养专项资金”总额368.60万元，资金分配方式为项目制，其中“体育后备人才培养项目”安排额度368.60万元。“体育后备人才培养项目”专项资金主要用于保障广东省第十六届运动会（赛艇、皮划艇静水、皮划艇激流回旋三个项目）外赛区竞赛工作顺利进行的比赛经费。

专项资金绩效目标为：为了贯彻落实上级意见，提升省内青少年的运动水平，更好地推动我省青少年运动的发展，为专业运动队发现、培养和储备更多的青少年后备人才。预计举办3场省运会（赛艇、皮划艇静水、皮划艇激流回旋三个项目）赛事，参与赛事运动员满意度达到95%，赛事人为事故发生数（起）0次，现场观众人次200人次。

二、自评情况

（一）自评分数

2022年度“体育后备人才培养项目”专项自评得分为100分。没有扣分项目。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

截止2022年12月31日，“体育后备人才培养项目”实际支出金额为368.60万元，专项资金支出率为100.00%。

|  |  |  |  | （单位：万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算收入 | 调减金额 | 决算收入 | 支出金额 | 预算执行率 |
| 保障省运会（赛艇、皮划艇静水、皮划艇激流回旋三个项目）外赛区竞赛工作的顺利进经费 | 372.87 | -4.72 | 368.60 | 368.60 | 100% |
| 合 计 | 372.87 | -4.72 | 368.60 | 368.60 | 100% |

船艇中心严格按照《广东省省级财政专项资金管理试行办法》及专项资金管理制度执行，预算执行和会计核实较为规范，资金管理、费用标准、支付符合规定，不存在超范围、超标准支出，以及虚列支出，截留、挤占、挪用等情况。

2.专项资金完成绩效目标情况。

“体育后备人才培养项目专项资金”已完成绩效目标。船艇中心承办的广东省第十六届运动会赛艇、皮划艇静水、皮划艇激流回旋三个水上项目赛事，扩大了赛艇、皮划艇静水、皮划艇激流回旋三个项目在广东省内的影响力，提高船艇中心办赛团队及相关场地设施在省内的美誉度和知名度，彰显了南粤水上项目的良好风貌；丰富船艇中心办赛团队的办赛经验，提高赛事组织效率；并通过办赛，进一步完善场地和设施的配置；赛事人为事故发生数（起）0次，现场观众人次超过200人次，人员满意度达到100%。

3.专项资金分用途使用绩效。

船艇中心根据赛事的规模及需要，船艇中心自2022年 4 月中旬就启动了对本次赛事场地的建设和改造工作，对原有场地内的大小功能用房、航道、船库、舟艇摆放区、帐篷区、停车场等，进行了逐一、细致的维修、翻新和重新设置等处理，确保水上、陆上的训练、比赛设施以及其他常用设施，均符合比赛的要求。

船艇中心成功举办了2022年广东省第十六届运动会赛艇、皮划艇静水、皮划艇激流回旋三个水上项目赛事。三项赛事中，800 名青少年运动员参与广东省船艇训练中心角逐 80 个小项的金牌。

通过比赛选拔出赛艇、皮划艇静水、皮划艇激流回旋三个项目优秀后备人才，为船艇中心发展储备人才力量，保持队伍建设及后备人才可持续发展。同时，通过办赛提高船艇中心办赛团队及相关场地设施在省内的美誉度和知名度，丰富船艇中心办赛团队的办赛经验，提高赛事组织效率。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。