附件5

项目绩效自评报告

资金名称：备战重大赛事

预算单位：（公章）广东省足球运动中心

填报人姓名：黄彩仪

联系电话：020-87446147

填报日期：2023年7月12日

一、基本情况

《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》中“竞技体育更好、更快、更高、更强，夏季项目与冬季项目、男子项目与女子项目、职业体育与专业体育、“三大球”与基础大项等实现均衡发展，综合实力和国际影响力大幅提升。”本项目包含外训外赛、人才引进、服装装备、器材费、科医科研运作经费、场地日常维护运作费、营养伙食调控费。

2022年度下达的“备战重大体育赛事项目”安排额度为2000.00万元。

备战重大体育赛事项目的绩效目标：（1）保障保证5块天然草坪，体能训练场及三角地草坪，2个5人制天然草和1块7人制人造草的保养维护满足队伍训练、备战所需；（2）与地市体育局、地市协会、省内职业俱乐部、足球学校等合作共建，有效整合资源，促进足球男子2个组别（待定暂未公布）等项目构建多元化备战体系，提高项目发展水平和备战效益。（3）引进1名守门员教练或体能教练，翻译1人、技战术分析师1人，引进1名有国家队经验球员等项目备战需要的高水平运动员、教练员以及训科医复合团队、专家，完善备战工作构架，增强备战阵容实力。（4）通过购置所属运动项目通用训练比赛服装器材，满足年度训练备战物资需求；通过购置体能训练等专项器材，夯实训练基础。(5)通过参加女超联赛、中国青少年联赛等国内外赛事，组织女子成年队、青年队等队伍外训，提高训练水平，检验训练效果，完成保障队伍参加国内比赛120人次以上，参赛9次，天数达50天；开展外训人次90人次，天数达15天。

二、自评情况

（一）自评分数

2022年度备战重大赛事项目绩效自评得分97。主要扣分项目是“资金管理”下的“资金支出率”指标满分12分，扣分原因为资金支出率为74.73%，实际得分根据指标计算的计算公式计算得分为9分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

2022年度备战经费下达2000万元，共支出1494.67万元，支付率为1494.67/2000=74.73%。

|  |  |  |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目名称 | 预算收入 | 决算收入 | 支出数 | 支出进度 |
| 备战保证保障工作经费 | 4,130,000.00 | 4,130,000.00 | 2,786,611.40 | 67.5% |
| 购置训练比赛服装器材 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,418,753.99 | 88.7% |
| 备战科研医务运作 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | 2,311,420.94 | 60.0% |
| 外训外赛经费 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 1,341,068.36 | 50.6% |
| 依托社会力量开展备战工作 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,600,000.00 | 90.0% |
| 竞技体育人才引进 | 3,770,000.00 | 3,770,000.00 | 3,489,036.89 | 92.5% |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 14,946,891.58 | 74.73% |

- 专项资金完成绩效目标情况。

- 足球中心按照“以严格程序为指引，以参赛队伍为中心，以靠前指挥为抓手，以攻关服务为保障，以全运夺金为目标”的理念，科学有序开展十五运备战参赛组织工作。

- 2022年女子成年队女超联赛中获得第七名，足协杯第三名，锦标赛第九名；女子预备队获得女乙联赛第三名升入甲级联赛。 2022 年中心女子成年队有 2 人入选国家队，女子预备队有 4 人入选 U20 国家队

- 3.专项资金分用途使用绩效。

- 备战重大赛事共下达2000万，其中：

- （1）备战保证保障工作经费413万，共支出278.66万，用于保障4支队伍参加外训、与其他队伍进行教学赛、邀请赛等赛事。用于保障2块7人场、5块11人场场地正常运转，包含但不限于球场运营支出、机器维护、配件支出等，服务于4支队伍。4支队伍伙食、营养支出，按运动队备战、训练、参赛要求提供餐饮，提高运动员身体素质。因疫情原因无国外参赛及外训，中国足协只举办成年组职业比赛，4支全运备战队伍积极参加全国邀请赛及外训，在场地租用、外训食宿、营养补给等保障上全面提升。

- （2）备战科研医务运作经费385万，共支出231.14万，技术数据采集服务是教练制定训练计划和监控训练的重要参考数据，达到了科技助力的作用。体能耗材是保障中心所有运动员体能训练所需的必须训练设备。生化测试，通过睾酮、皮质醇、血常规等生化测试，掌握运动员的机能状态，保证保障良好状态备战全运会。运用测试耗材进行生化测试，了解运动员的机能状态和训练比赛的负荷，更好地保证保障了运动员保持良好状态备战全运会，测试费用不需要支付。反兴奋剂及运动营养宣教:反兴奋剂讲座、反兴奋剂拓展活动、运动营养讲座、用于食堂猪、牛、羊肉克伦特罗检测等受疫情的影响部分开展。除基本的训科研人员外，中有体能教练、康复师、技术及战术视频分析师、训练数据分析服务等，这是符合足球项目发展的必备配置。从效果来看非常明显，体能水平提高10% 运动伤病减少20-30%。组建成了较为完善的复合型团队，完成测试诊断、建议处方、训练监控、营养调整、恢复调整和反兴奋剂等工作，全年比赛赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数为0次。

- （3）参加国内外比赛经费265万，共支出134.11万，2022年，女足成年队参加女超联赛排名第七，参加全国女足足协杯获得第三名，女足预备队代表广州城安华参加女乙联赛排名第三，成功冲甲。2022 年中心女子成年队有2 人入选国家队，女子预备队有 4 人入选 U20 国家队。

- （4）竞技人才引进377万，共支出348.9万，根据《广东省体育局竞技体育人才引进工作意见（2022-2025 年）》精神，中心引进2 名运动员，江苏籍守门员彭诗梦（参加东京奥运会和 2018 年世界杯）、运动员赵锦彤；聘请了加拿大籍运动康复师陈建源。中心为男子U18 全运队聘请了2名高水平职业俱乐部教练，2名有国家队经历的球员。

- （5）购置训练比赛服装器材160万，共支出141.88万，保障4支队伍运动员及教练团队训练、比赛服装。

- （6）依托社会力量开展备战工作400万，共支出360万，根据总局办公厅《第十五届全国运动会政策措施基本要求》及中国足协《关于征询十五运足球项目设项的函》，结合十四运周期的组别设置，预计新周期竞技足球设项是男子足球U20组（0506 年）、U18 组（0708 年）、U16 组（0910 年），女子足球是成年组、U18 组（0708 年）、U16 组（0910 年）。在全面深刻总结历届备战参赛经验教训和研判现阶段足球发展环境为依据，充分发挥“大广东足球”优势，中心计划 2022 年分别于广州足协、深圳足协、梅州客家俱乐部、东莞莞联俱乐部、恒大足球学校共建8 支全运集训队。

- 专项资金使用绩效存在的问题

- 2022 年，队伍组建工作基本完成，但未能展现较强的竞争力。部分干部、教练员还缺乏紧迫感和危机感，对当前形势走向研判不足，对存在的问题认识不深、解决不及时，制约了基础年备战工作成效的提升。个别教练员在新形势下，对于新的目标任务，依然不能转变观念，依然沿用不成功的“老式”思路、方法、手段，没有在自我革新上寻求突破，不能与时俱进深入摸索钻研项目规律，训练成效不明显。参赛队伍整体核心竞争力不强，距完成金牌任务目标仍有差距。主要问题还是教练员能力未能达到备战要求，有一定的差距，教练员培养是个漫长的过程。

三、改进意见

我们将按照省体育局工作要求，从思想上，确确实实抓好全面从严治党，抓好党建引领下的工作作风建设，切实做好党员干部思想政治建设。要结合党建工作、警示教育、党员干部、运动员思想教育、党组织、团组织建设等方面组织开展专题思想教育活动，做到思想建设与业务工作两不误、两促进。要提升正能量，传承好老一辈体育人、足球人的精神品质，传递好积极向上的正确导向。从业务上要痛定思痛，紧紧围绕 2022 年及往届全运会训练比赛中出现的问题，深入剖析短板，从思想、管理、训练方面认真分析研究，不断查找自身备战训练的不足，以刀口向内自我革命的决心，知耻而后勇，真抓实干，坚定信心迎难而上，认真做好2023 年备战训练工作。

同时以粤港澳全运会为契机，围绕新周期备战任务，精心做好顶层设计，以提高广东足球整体水平为基础，进一步加快转变广东足球发展方式，解放思想，创新改革理念，凝炼发展思路，在结合足球工作实际的基础上，确保完成新阶段的各项工作任务。通过全面提升广东足球的整体实力和竞技水平，努力实现新周期“夺冠争金”的备战目标，全力以赴完成省体育局下达的备战任务。